课程注册系统开发计划

1. 项目目标

在课程设计周期内完成一套可演示的课程注册系统。系统保留只读课程目录边界，使用虚拟 JSON 数据模拟缺失的遗留目录服务，并使用 MySQL 保存新系统的账户、档案、选课、授课、成绩、账单和审计数据。

课程设计时间基线为 2026 年 9 月 25 日至 10 月 13 日。该时间线用于计划和总结；若课程实际节点有调整，以教师通知为准。

2. 人员安排

| 成员 | 角色 | 比例 | 主要职责与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁成杰 | 组长 | 22% | 组织需求确认和任务拆分，维护总体方案，协调目录 API、MySQL 与门户联调，跟进注册开放/最终关闭等跨模块流程，组织验收和文档汇总。 |
| 李皓 | 组员 | 24% | 学生门户和选课业务：课程浏览、主选/备选、草稿保存、提交、加退选、先修校验、学生选课与教师授课时间冲突检测及对应测试、成绩单。 |
| 诸葛睿 | 组员 | 22% | 教师门户：授课选择、资格与班次占用校验、班级名册、成绩录入、学期过滤及对应测试。 |
| 任皓成 | 组员 | 16% | MySQL 结构与连接配置、演示数据迁移、账单队列和幂等重试、数据库启动与部署说明。 |
| 崔欣洋屹 | 组员 | 16% | 注册管理员门户：人员档案、教师资格、课程情况查看、开放/关闭注册操作及管理端交互验证。 |

职责划分兼顾成员工作比例与系统模块边界，工作比例合计100%。

3. 进度计划

| 阶段 | 计划时间 | 主要工作 | 阶段产物/检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与启动 | 9月25日—9月27日 | 阅读题目和用例，确认角色、系统边界、遗留目录只读约束、演示范围和职责。 | 需求基线、任务分工、演示范围。 |
| 分析与基础设计 | 9月28日—10月1日 | 划分目录 API 与业务库边界；完成主要实体、接口、权限和启动流程设计。 | 需求分析、数据库设计、API 与页面骨架。 |
| 核心功能开发 | 10月2日—10月7日 | 完成学生、教师、管理员主要业务流程；连接 MySQL 和虚拟目录；建立账单队列。 | 三类门户可演示，核心业务流程联通。 |
| 集成与质量改进 | 10月8日—10月11日 | 完善加退选、先修、成绩、注册关闭/重开、授课资格、审计和账单重试；运行测试并处理缺陷。 | 集成候选版本、测试记录、缺陷清单。 |
| 交付准备 | 10月12日—10月13日 | 回归检查、演示数据确认、文档完善、启动步骤演练和成果打包。 | 可复现演示环境、课程文档、最终提交版本。 |

4. 迭代计划

迭代一：需求与系统骨架（9月25日—10月1日）

梳理学生、教师、注册管理员和外部系统用例。

定义课程目录只读服务与新系统业务库边界。

建立目录 API、MySQL 表结构、登录会话和基础页面。

验收：目录 API 可返回虚拟数据；数据库结构可初始化；不同角色入口可启动。

迭代二：角色业务闭环（10月2日—10月7日）

学生完成浏览课程、保存/提交课表和成绩查询。

教师完成授课选择、查看名册和录入成绩。

管理员完成档案维护、注册状态和课程情况管理。

接入演示账单队列和本地参考接收端。

验收：主要角色可使用演示账号完成核心场景，操作受角色权限约束。

迭代三：边界处理与交付（10月8日—10月13日）

验证加退选日期、注册关闭与重开后的编辑规则。

验证先修、容量、冲突、授课教师和最低开班人数处理。

运行 Python 与前端自动化测试，记录环境阻塞和失败项。

完成开发、需求、设计、测试和总结文档。

验收：演示步骤可复现，已知限制与未验证项目明确披露。

5. 协作与变更管理

每次迭代开始确认负责人和完成条件；接口变更同步通知相关成员。

以课程目录 API、数据库结构和 HTTP 接口作为模块协作契约。

对选课、授课和管理员结算等写操作优先检查事务、权限和重复请求行为。

合并前核对模块测试与启动说明；受环境限制无法执行时记录原因，不记作通过。

每位成员核实个人汇报，组长据此整理全组总结。

6. 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 真实遗留 Ingres 数据库不可用 | 无法验证真实目录接口 | 用 data/catalog.json 模拟只读目录，保留可切换数据源边界。 |
| 并行开发造成接口漂移 | 页面与服务端联调失败 | 固定字段和路径，变更时同步更新说明与测试。 |
| 注册状态与日期窗口混淆 | 可能误开放过期选课 | 将状态和时间窗口分别校验，服务端写请求重新检查。 |
| 测试环境禁止临时文件或本机端口 | 集成测试无法完整执行 | 在成员本机或权限正常的环境重跑，并记录限制。 |
| 外部账单服务未提供 | 无法完成真实收费联调 | 使用队列和本地参考接收端验证协议与幂等，不宣称已接入真实收费。 |